Informace o realizaci projektu ke dni 31. 8. 2011

K datu 31. 8. 2011 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 123 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 1 482 osob.

Z výše uvedeného vyplývá, že v období od 30. 6. 2011 do 31. 8. 2011 se uskutečnily 2 kurzy, ve kterých bylo proškoleno 32 osob. Kurzy proběhly v souladu s harmonogramem projektu, a to v červenci jeden běh kurzu č. 75 – Perioda – motorové vozíky, který se konal v prostorách zapojeného subjektu ARMATURY Group a.s.

V měsíci srpnu se konal dvoudenní kurz č. 85 – Základní kurz pro lešenáře. Dne 22. srpna byl zahájen kurz č. 31 – Kvalifikační kurz IWE v rozsahu 456 hodin.

Dle anketních lístků byla úroveň zajištění kurzů i lektorů hodnocena účastníky velmi dobře. Všichni účastníci úspěšně kurzy ukončili a obdrželi osvědčení.

NSK. 31. 8. 2011