Informace o realizaci projektu ke dni 30. 9. 2011

K datu 30. 9. 2011 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 136 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 1 591 osob.

V rámci 6 klíčových aktivit bylo zcela ukončeno 33 kurzů, a to kurz číslo:

25 – Jeřábnický kurz

26 – Jeřábnický kurz – perioda

27 – Řidiči motorových vozíků

30 – Logistika distribuce

35 – Odborné školení týkající se NDT

36 – Školení systému jakosti (ISO? ASME, Environment, OHSAS)

37 – Získání manažerské dovednosti uzavírat smlouvy o dílo a kupní smlouvy – základní úroveň

38 - Získání manažerské dovednosti uzavírat smlouvy o dílo a kupní smlouvy – střední úroveň

39 - Získání manažerské dovednosti uzavírat smlouvy o dílo a kupní smlouvy – vyšší úroveň

40 - Obchodní právo pro firemní praxi – základní úroveň

43 – Podpora zahraničního obchodu (dovoz a vývoz zboží v rámci obchodu se zeměmi EU)

45 – Přepravní smlouvy

46 – Finanční aspekty uzavírání obchodních smluv

47 – Používání směnek a šeků v praxi

48 – Bankovní záruky a akreditivy

50 – Zpracování nabídky pro veřejnou zakázku

51 – Povinnost a zásady ochrany ŽP v podmínkách strojírenského podniku

52 – Logistické minimum

53 – Technické požadavky nových norem pro OK dle EN 1090

54 – Požadavky na výrobu vyhrazených tlakových zařízení dle ASME Code

55 – Požadavky výroby zařízení pro jaderné elektrárny

56 – Tepelné zpracování

57 – Defektoskopické dovednosti

58 – TIME MANAGEMENT

60 – Zásady asertivity a nácvik komunikace se zákazníkem

61 – Profesionální asistentka

65 – Technické dovednosti pro montéry ocelových konstrukcí

66 – Technické dovednosti pro strojní zámečníky

67 – Programování a obsluha CNC

81 – Základní kurs – provozní technik zdvihacích zařízení

83 – Základní kurs – jeřábník A

84 – Základní kurs – ŘMV

85 – Základní kurs pro lešenáře

Kurzy jsou realizovány dle harmonogramu projektu. Výjimku tvoří kvalifikační kurz IWE-C, který byl dle harmonogramu naplánován v 09/2011, ale Český svářečský ústav tento kurz zahájil v srpnu a tudíž došlo k jeho změně. Kurzy se dařilo obsazovat plánovanými počty účastníků. Dle anketních lístků byla úroveň zajištění kurzů hodnocena účastníky velmi dobře. Všichni účastníci úspěšně kurzy ukončili a obdrželi osvědčení.

NSK dne 7. 10. 2011