Informace o realizaci projektu ke dni 31. 07. 2012

K datu 31. 07. 2012 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 262 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 2 683 osob.

V hodnoceném měsíci nebyly dle schváleného harmonogramu naplánovány žádné kurzy. Probíhaly jen činnosti v rámci klíčové aktivity č. 7 – Řízení a koordinace projektu.

Dne 16. července 2012 nám byla doručena Výzva k 1. opravě monitorovací zprávy č. 04/2012 s termínem plnění 06. 08. 2012. Tento termín nebylo z důvodu čerpání dovolených možno dodržet, a proto nám byl na základě naší žádosti  MPSV prodloužen do 22. 08. 2012.

V měsíci srpnu bude rovněž probíhat jen klíčová aktivita č. 7. V dalším období se činnosti rozšíří i na aktivitu č. 1 a 6.  Klíčové aktivity č. 2, 3, 4 a 5 jsou ukončeny.

NSK, dne 06. 08. 2012