Informace o realizaci projektu ke dni 31. 08. 2012

K datu 31. 08. 2012 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 262 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 2 683 osob.

V hodnoceném měsíci nebyly dle schváleného harmonogramu naplánovány žádné kurzy. Probíhaly jen činnosti v rámci klíčové aktivity č. 7 – Řízení a koordinace projektu.

Dne 20. srpna 2012 byla splněna Výzva k 1. opravě monitorovací zprávy č. 04/2012.

V měsíci září se plánuje 1 kurz z oblasti jaderné energetiky tj. KA 01 a kurz č. 70 – Základní zámečnické práce a svařování elektrickým obloukem z KA 6. Klíčové aktivity č. 2, 3, 4 a 5 jsou ukončeny.

NSK, dne 10. 09. 2012