Informace o realizaci projektu ke dni 30. 09. 2012

K datu 30. 09. 2012 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 262 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 2 683 osob.

Dle harmonogramu měl proběhnout kurz z klíčové aktivity 01, ale tento kurz se nepodařilo naplnit z důvodu pracovního vytížení zaměstnanců zapojených subjektů. Z tohoto důvodu bude změněn harmonogram realizace.  Probíhaly tedy jen činnosti v rámci klíčové aktivity č. 7 – Řízení a koordinace projektu.

Dne 26. září 2012 byla splněna Výzva k 2. opravě monitorovací zprávy č. 04/2012.

V měsíci říjnu bude probíhat svářečský kurz č. 18 – Svářeč EN 287-1 135 P/T BW + FW Klíčové aktivity č. 2, 3, 4 a 5 jsou ukončeny.

NSK, dne 03. 10. 2012