Informace o realizaci projektu ke dni 31. 10. 2012

K datu 21. 10. 2012 bylo v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v NSK“ ukončeno 264 běhů kurzů, ve kterých bylo proškoleno 2 692 osob.

V hodnoceném obdobní proběhl 1 svářečský kurz. Dále ve dnech 9.10. až 11. 10. 2012 proběhl kurz č. 69 – Technologické možnosti při výrobě v oblasti svařování, opracování, nedestruktivním zkoušení, nátěrech a konzervacích. Tento kurz je zcela ukončen.   Ve dnech 23. 10. a 25. 10. 2012 byly zahájeny 2 kurzy č. 9 z oblasti jaderné energetiky, které  budou ukončeny v listopadu 2012.

Na měsíc listopad jsou naplánovány kurzy z oblasti jaderné energetiky, a to kurz č. 8 a kurz č. 12 – Kvalifikace pro nedestruktivní zkoušení, metoda VT – vizuální kontrola. Dále jsou naplánovány 2 svářečské kurzy, a to kurz č. 13 a č. 15.

Dne 26. září 2012 byla splněna Výzva k 2. opravě monitorovací zprávy č. 04/2012.

NSK, dne 01. 11. 2012